## Milestones
Project | Feasibility | Design | Permit | Tender | Construction
Résidence Belvédère | Complete | Complete | Sep 2026 | Nov 2026 | Feb 2027
Ateliers du Rhône | Complete | Complete | Complete | Sep 2026 | Jan 2027
École des Vergers | Complete | Complete | Complete | Complete | In progress
Villa Mirasole | Complete | Complete | Complete | Complete | In progress
Palazzo Sant'Orso | Complete | In progress | Q1 2027 | Q2 2027 | Q4 2027
Biblioteca Verdi | Complete | In progress | Q1 2027 | Q3 2027 | Q1 2028
Refuge de Moiry | In progress | — | — | — | —